## User Story
ID | User Story
US-1 | Eu como membro da equipe, gostaria de submeter ideias para novos projetos, para que possamos explorar novas oportunidades de inovação.
US-2 | Eu como gerente de inovação, gostaria de poder votar e classificar ideias para priorizar aquelas com maior potencial.
US-3 | Eu como membro da equipe, gostaria de comentar em ideias e receber notificações em tempo real, para colaborar de forma mais eficaz.
US-4 | Eu como gerente de projeto, gostaria de criar projetos a partir de ideias aprovadas e gerenciar as tarefas dentro desses projetos.
US-5 | Eu como executivo, gostaria de visualizar painéis de controle personalizados e gerar relatórios de desempenho dos projetos.
US-6 | Eu como desenvolvedor de produtos, gostaria de ter ferramentas para criar protótipos rapidamente e documentar experimentos.
US-7 | Eu como especialista em inovação, gostaria de ferramentas para analisar e avaliar a viabilidade técnica e econômica das ideias.
US-8 | Eu como administrador do sistema, gostaria de definir permissões de acesso para diferentes usuários e garantir a segurança dos dados.
US-9 | Eu como gerente de TI, gostaria de integrar o InnoSphere com outras ferramentas de produtividade que já usamos.
US-10 | Eu como usuário, gostaria de fornecer feedback contínuo sobre o produto para que melhorias possam ser feitas.
US-11 | Eu como designer de UX, gostaria de garantir que a interface do usuário seja responsiva e intuitiva para todos os dispositivos.
US-12 | Eu como novo usuário, gostaria de ter acesso a tutoriais e documentação completa para começar a usar o InnoSphere rapidamente.

## Backlog
Backlog | Sprint | Prioridade
- Captura de Ideias | 1 | Imprescindível
- Usuários podem submeter ideias. | 1
- Ideias podem ser categorizadas por tipo e tema. | 1
- Sistema de tags para facilitar a busca e organização. | 1
- Organização e Priorização de Ideias | 1 - 2
- Ferramentas para votação e classificação de ideias. | 1
- Mecanismo para priorizar ideias com base em critérios definidos (impacto, viabilidade, etc.). | 1
- Interface para visualização e gerenciamento das ideias priorizadas. | 2
- Colaboração e Comunicação | 1 - 2
- Seção de comentários para cada ideia. | 1
- Notificações em tempo real para atualizações e novos comentários. | 2
- Integração com ferramentas de comunicação | 2
- Gestão de Projetos Criativos | 3
- Criação de projetos a partir de ideias aprovadas. | 3
- Ferramentas de gerenciamento de tarefas dentro dos projetos. | 3
- Atribuição de responsáveis e definição de prazos. | 3
- Segurança e Permissões | 1
- Sistema de autenticação e autorização de usuários. | 1
- Definição de permissões de acesso por papel (admin, colaborador, visualizador). | 1
- Logs de atividades para auditoria e conformidade. | 1
- Painéis de Controle e Relatórios | 4 | Importante
- Painel de controle personalizado para visualização do progresso dos projetos. | 4
- Relatórios de desempenho e impacto dos projetos. | 4
- Exportação de dados para formatos comuns (e.g., CSV, PDF). | 4
- Prototipagem e Experimentação | 3
- Ferramentas para criação rápida de protótipos. | 3
- Espaço para documentação de experimentos e resultados. | 3
- Mecanismo para iteração rápida com base em feedback. | 3
- Análise e Avaliação de Ideias | 4
- Ferramentas de análise de viabilidade técnica e econômica. | 4
- Mecanismos para avaliação de ideias por especialistas. | 4
- Relatórios de avaliação detalhados para tomada de decisão. | 4
- Integrações Externas | 4
- Integração com ferramentas de produtividade (e.g., Google Drive, Dropbox). | 4
- API para integração com sistemas de terceiros. | 4
- Webhooks para notificações automáticas de eventos. | 4
- Feedback dos Usuários | 5
- Mecanismo para coleta de feedback contínuo dos usuários. | 5
- Ferramentas para análise de feedback e implementação de melhorias. | 5
- Sistema de rastreamento de bugs e solicitações de funcionalidades. | 5
- Interface de Usuário e Experiência (UI/UX) | 2 - 3 - 4 - 5
- Design responsivo para acesso em dispositivos móveis e desktop. | 2
- Testes de usabilidade para melhorar a experiência do usuário. | 3 - 4
- Personalização da interface do usuário (temas, layouts). | 5
- Lançamento e Onboarding | 5 | Desejável
- Guia de início rápido para novos usuários. | 5
- Tutoriais e documentação completa do produto. | 5
- Processo de onboarding para equipes e empresas. | 5