## Sheet1
Plano de Custos do Projeto InnoSphere
Período do Projeto: 01/03/2024 a 14/06/2024
Categoria | Descrição | Custo
Equipe de Desenvolvimento | Desenvolvedor (5 x R$ 10.000,00/mês) | R$ 50.000,00/mês
| Líder de Projeto (PO e SM) | R$ 15.000,00/mês
Ferramentas e Softwares | Licenças de software de desenvolvimento | 5000
| Hospedagem e infraestrutura na nuvem | R$ 1.500,00/mês
| Ferramentas de comunicação e colaboração | R$ 1.000,00/mês
Despesas Operacionais | Custos de escritório | R$ 3.000,00/mês
Marketing e Divulgação | Pesquisa de mercado e estratégias de marketing | 8000
| Marketing e publicidade contínuos | R$ 2.000,00/mês
Testes e Garantia de Qualidade | Ferramentas de teste automatizado e QA | 3000
Capacitação e Treinamento | Cursos e workshops para a equipe | 2000
Outros Custos | Contingências diversas (10% do custo total) | A ser calculado
Custos Mensais Fixos
Categoria | Descrição | Custo Mensal (R$)
Desenvolvedores | 5 Desenvolvedores (R$ 10.000,00 cada) | 50000
Líder de Projeto | Líder de Projeto | 15000
Infraestrutura e Ferramentas | Hospedagem e infraestrutura | 1500
| Ferramentas de comunicação | 1000
Despesas Operacionais | Custos de escritório | 3000
Marketing e Divulgação | Marketing e publicidade | 2000
| Total Mensal Fixo | 72500
Custos Únicos
Categoria | Descrição | Custo Único (R$)
Ferramentas e Software | Licenças | 5000
Pesquisa de Mercado | Estratégias de Marketing | 8000
Ferramentas de Teste | Ferramentas de Teste Automatizado e QA | 3000
Capacitação e Treinamento | Cursos e Workshops | 2000
| Total Único | 18000
Plano de Custos por Release
Período | Data de Início | Data de Término | Duração (em semanas) | Duração (em meses) | Custo Fixo Mensal (R$) | Custo Fixo Total (R$) | Custo Único (R$) | Custo Total (R$)
Release 1 | 2024-03-01 | 2024-04-12 | 6 | 1.5 | 72500 | 108750 | 18000 | 126750
Release 2 | 2024-04-13 | 2024-05-24 | 6 | 1.5 | 72500 | 108750 | - | 108750
Finalização | 2024-05-25 | 2024-06-14 | 3 | 0.75 | 72500 | 54375 | - | 54375
Total do Projeto | 2024-03-01 | 2024-06-14 | 15 | 3.75 | - | 271875 | 18000 | 289875
Resumo dos Custos
Descrição | Valor (R$)
Release 1 | 126750
Release 2 | 108750
Finalização | 54375
Contingências Diversas (10%) | 28987.5
Custo Total do Projeto | 318862.5